## 课程实训开发进度表
山东理工大学-计算机科学与技术学院-软件工程系
软件工程综合实训-软件开发进度表
阶段 | 任务 | 应完成的文档 | 责任人 | 计划起始时间 | 计划终止时间 | 实际起始时间 | 实际终止时间 | 备注
项目计划 | 制定项目计划 | 项目计划表 | 宋君奎 | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  |  | 全体讨论，组长执笔
需求分析 | 原始需求分析 |  | 全体成员 | 2026-06-10 | 2026-06-11
| 用例图 |  | 宋君奎 | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  |  | 至少20个用例
| 用例规约描述 | 需求分析文档 | 全体成员 | 2026-06-13 | 2026-06-14 |  |  | 每人编写2个用例规约
设计 | 系统总体结构设计，划分功能模块 |  | 宋君奎 | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  |  | Spring Boot + React
| 数据库设计 |  | 刘超、马新皓 | 2026-06-16 | 2026-06-18 |  |  | MySQL
| 对总体设计方案进行评审 |  | 全体成员 | 2026-06-19 | 2026-06-19
| 各功能动态模型设计 |  | 全体成员 | 2026-06-19 | 2026-06-19
| 设计各功能具体实现算法 | 设计说明书 | 张涵宇、马新皓 | 2026-06-19 | 2026-06-21 |  |  | RESTful API + React
| 确定模块间详细接口 | 系统源代码 | 宋君奎、刘超 | 2026-06-19 | 2026-06-21
实现 | 框架搭建（Spring Boot + React + MySQL） |  | 宋君奎 | 2026-06-22 | 2026-06-23 |  |  | 基础环境+项目骨架
| 学生宿舍信息管理模块（模块1） |  | 宋君奎 | 2026-06-24 | 2026-06-26 |  |  | 录入/查询/更新/删除
| 宿舍收费项目管理模块（模块2） |  | 刘超 | 2026-06-24 | 2026-06-26 |  |  | 收费项目CRUD+费率调整
| 缴费记录管理模块（模块3） |  | 马新皓 | 2026-06-27 | 2026-06-29 |  |  | 账单生成/查询/导入导出
| 在线缴费模块-支付宝沙箱集成（模块4） |  | 张涵宇 | 2026-06-27 | 2026-06-30 |  |  | 难点：支付集成
| 收费统计与报表模块（模块5） |  | 刘超 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |  |  | 统计/报表/Excel导出
| SpringAI智能问答模块（模块6） | 系统源代码 | 宋君奎 | 2026-07-01 | 2026-07-03 |  |  | 难点：AI集成
| 前后端联调、模块对接 |  | 全体成员 | 2026-07-03 | 2026-07-04
综合测试 | 测试整个软件系统 |  | 全体成员 | 2026-07-05 | 2026-07-06
| 编写测试分析报告 | 测试分析报告 | 宋君奎、马新皓 | 2026-07-06 | 2026-07-07
项目交付 | 系统使用说明 | 用户手册 | 刘超、张涵宇 | 2026-07-08 | 2026-07-09
项目答辩 | 项目部署+项目答辩 |  | 全体成员 | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  |  | 答辩材料准备
项目工作计划成绩（共3分）：